## Plan1
Cronograma físico - financeiro
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: | Reforma para SND do Centro de Reabilitação Casa Branca
Local: | Rodovia SP 340 - Km 328 - Casa Branca / SP
Fonte de preços: Boletim CDHU -
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado |  | Mês 1: 5%; Mês 2: 50%; Mês 3: 15%; Mês 18: 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra |  | 10% | 10% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% |  | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 4.667% | 10% | 95.33%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  | Mês 1: 5%; Mês 2: 30%; Mês 3: 40%; Mês 4: 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Fundação e estrutura |  | Mês 2: 15%; Mês 3: 30%; Mês 4: 35%; Mês 5: 15%; Mês 6: 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Alvenaria e elemento divisor |  | Mês 3: 10%; Mês 4: 10%; Mês 5: 10%; Mês 6: 10%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10%; Mês 9: 10%; Mês 10: 10%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Telhamento e estruturas |  | Mês 8: 5%; Mês 9: 5%; Mês 10: 10%; Mês 11: 15%; Mês 12: 20%; Mês 13: 20%; Mês 14: 15%; Mês 15: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Revestimentos |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Forro |  | Mês 1: 20%; Mês 12: 15%; Mês 13: 20%; Mês 14: 25%; Mês 15: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  | Mês 6: 10%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10%; Mês 14: 20%; Mês 15: 20%; Mês 16: 20%; Mês 17: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Impermeabilização, proteção e junta |  | Mês 7: 5%; Mês 8: 20%; Mês 9: 30%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Pintura |  | Mês 1: 5%; Mês 8: 35%; Mês 9: 40%; Mês 10: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | Extintores e hidrante |  | Mês 13: 20%; Mês 14: 20%; Mês 15: 20%; Mês 16: 20%; Mês 17: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | Limpeza e arremate |  | Mês 18: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | Climatização, ventilação, exaustão e Câmara Frigorífica |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | Comunicação visual |  | Mês 10: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | Equipamentos |  | Mês 14: 20%; Mês 15: 25%; Mês 16: 25%; Mês 17: 20%; Mês 18: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL equipamentos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI equipamentos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (obra + equipamentos) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 de Janeiro de 2022