## RESUMO
OBRA: HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197 |  | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 25.313 M2 |  | REVISÃO: | 0
PLANILHA RESUMO |  | DATA | 1899-12-31
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0!
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0!
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0!
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0!
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL SEM BDI | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI | 0
TRUE

## CRONOGRAMA
OBRA: HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO | [20 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197 | [20 empty] | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 25.313 M2 | [20 empty] | REVISÃO: | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [20 empty] | DATA: | 1899-12-31
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [17 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% | 4% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 3% | 2%
|  | 0 |  |  |  | 4% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 3% | 2% | 100%
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 03: 70%; PRAZO MÊS 04: 30% | 100%
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0%
|  | 0 |  |  | 0% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 14: 0; PRAZO MÊS 15: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
TRUE

## ORÇAMENTO
OBRA: HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197 | [6 empty] | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 25.313 M2 | [6 empty] | REVISÃO: | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | DATA: | 1899-12-31
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | U19 | CUSTO SEM BDI
| CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | 0 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0
1.1 | CIV.001Q | CPU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (valor / prancha) | un | 28 | 28 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1
1.2 | CIV.001S | CPU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (valor / prancha) | un | 16 | 16 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2
1.3 | CIV.001H | CPU | Projeto executivo de instalaçoes de combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 28 | 28 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3
1.4 | CIV.001E | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( iluminação de emergência e SPDA) (valor / prancha) | un | 28 | 28 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4
1.5 | CIV.001D | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( detecção e alarme) (valor / prancha) | un | 28 | 28 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0
2.1 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | h | 2880 | 2880 |  | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1
2.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 800 | 800 |  | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2
2.3 | 90777 | SINAPI | Engenheiro eletricista junior com encargos complementares | h | 900 | 900 |  | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3
[9 empty] | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4
3.0 | CANTEIRO | [6 empty] | 0 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0
3.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1
3.2 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m2 | 53 | 53 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2
3.3 | 93210 | SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 35 | 35 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3
3.4 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 29 | 29 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.4
3.5 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m2 | 30 | 30 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5
[10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1
4.1.1 | CIV.007 | CPU | Proteção de superficie em geral com plastico bolha e papelão | m2 | 10538 | 10538 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1.1
4.1.2 | CIV.015 | CPU | Tapume em chapa de madeira compesada naval | m2 | 290.62 | 290.62 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1.2
4.1.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 240 | 240 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1.3
4.2 |  |  | RETIRADAS |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2
4.2.1 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | M3 | 12 | 12 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.2.1
4.2.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 31 | 31 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.2.2
4.2.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.2.3
4.2.4 | 04.10.060 | CDHU | Retirada de dobradiça | UN | 6 | 6 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.2.4
4.2.5 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.2.5
4.2.6 | CIV.030 | CPU | Retirada de porta e recolocação com inversão do sentido de abertura | un | 5 | 5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.2.6
4.2.7 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 5 | 5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.2.7
4.2.8 | 04.12.020 | CDHU | Retirada de conjunto motor-bomba | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.2.8
4.2.9 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m2 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.2.9
4.2.10 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 111 | 111 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4.2.10
4.2.11 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m2 | 8502 | 8502 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.2.11
4.2.12 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 470.1 | 470.098 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4.2.12
4.2.13 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 470.1 | 470.098 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4.2.13
4.3 |  |  | ADAPTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.3
4.3.1 | 08.02.050 | CDHU | Cimbramento tubular metálico | m3mes | 320 | 320 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3.1
4.3.2 | 14.30.870 | CDHU | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | m2 | 131.2 | 131.2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3.2
4.3.3 | CIV.002 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 1,60x2,10m - fornecimento e instalação | un | 3 | 3 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.3.3
4.3.4 | CIV.010 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 1,50x2,10m - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.3.4
4.3.5 | CIV.004 | CPU | Porta corta fogo uma folha, completa com barra anti pânico dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 7 | 7 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.3.5
4.3.6 | CIV.027 | CPU | Porta de madeira uma folha, completa dim: 1,00x2,10m - fornecimento e instalação | un | 6 | 6 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4.3.6
4.3.7 | CIV.024 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 1,60x2,10m - fornecimento e instalação | un | 14 | 14 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4.3.7
4.3.8 | CIV.022 | CPU | Porta de aluminio com vidro duas folhas, completa dim: 1,60x2,10m - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.3.8
4.3.9 | 25.01.100 | CDHU | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | M2 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4.3.9
4.3.10 | CIV.020 | CPU | Vedação para passagem de tubos combustiveis em parede resistente ao fogo com fita intumescente | un | 9 | 9 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.3.10
4.3.11 | CIV.019 | CPU | Vedação de furos em shafts com manta fire stop | m2 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4.3.11
4.3.12 | CIV.080M | CPU | Reforço estrutural metálico | m | 145 | 145 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4.3.12
4.3.13 | 90447 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 165 | 165 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4.3.13
4.3.14 | 91222 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 14 | 14 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4.3.14
4.3.15 | 90439 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | un | 10 | 10 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4.3.15
4.3.16 | 90440 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | un | 6 | 6 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4.3.16
4.3.17 | 90441 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 4 | 4 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4.3.17
4.3.18 | CIV.040 | CPU | Recomposição de piso granilite de acordo com o existente | m2 | 125 | 125 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4.3.18
4.3.19 | CIV.045 | CPU | Escavação manual de vala, berço de brita e reaterro, para instalações enterradas | m | 1196 | 1196 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4.3.19
4.3.20 | CIV.042 | CPU | Recomposição de pisos externos em paralelepipedo de acordo com o existente | m2 | 1196 | 1196 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4.3.20
4.3.21 | 22.20.040 | CDHU | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 2036 | 2036 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4.3.21
4.3.22 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 8502 | 8502 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4.3.22
4.3.23 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 275 | 275 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4.3.23
4.3.24 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 550 | 550 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4.3.24
4.3.25 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 550 | 550 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4.3.25
4.4 |  |  | ESCADAS E RAMPAS |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.4
4.4.1 | CIV.052 | CPU | Fundação para (03) escadas de concreto e (01) escada metálica | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.4.1
4.4.2 | CIV.053 | CPU | Construção de tres (03) escadas de concreto | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.4.2
4.4.3 | CIV.050 | CPU | Instalação de escada metálica com degraus antiderrapantes e guarda corpo com corrimão | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.4.3
4.4.4 | CIV.082 | CPU | Estrutura para alargamento das rampas | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.4.4
4.4.5 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 66 | 66 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.4.5
4.5 |  |  | CASA DE BOMBAS |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5
4.5.1 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 80 | 80 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.5.1
4.5.2 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 160 | 160 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.5.2
4.5.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 160 | 160 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.5.3
[9 empty] | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.5.4
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | [6 empty] | 0 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0
5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | D | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1
5.1.1 | 50.05.210 | CDHU | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 14 | 14 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.1.1
5.1.2 | 50.05.230 | CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 37 | 37 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.1.2
5.1.3 | ELE.075 | CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio endereçavel | un | 3 | 3 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.1.3
5.1.4 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 729 | 729 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.1.4
5.1.5 | 50.05.440 | CDHU | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | UN | 5 | 5 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.1.5
5.1.6 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 37 | 37 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.1.6
5.1.7 | 50.05.470 | CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 20 | 20 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.1.7
5.1.8 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 5518 | 5518 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5.1.8
5.1.9 | 39.12.530 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 1104 | 1104 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5.1.9
5.1.10 | ELE.058 | CDHU | Cabo serial de rede para RS 485, com blindagem, 3 x 0.75mm2, condutor em cobre, NBR 6880 | m | 1395 | 1395 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5.1.10
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | D | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2
5.2.1 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 5093 | 5093 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2.1
5.2.2 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 1019 | 1019 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2.2
5.2.3 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 99 | 99 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.2.3
5.2.4 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 66 | 66 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.2.4
5.2.5 | 40.01.080 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 662 | 662 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.2.5
5.2.6 | 91939 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 33 | 33 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.2.6
5.2.7 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 33 | 33 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5.2.7
5.2.8 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 331 | 331 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5.2.8
5.2.9 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 17 | 17 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5.2.9
5.2.10 | 38.13.030 | SINAPI | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 1196 | 1196 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5.2.10
5.2.11 | 97886 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 50 | 50 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.2.11
5.2.12 | ELE.053 | CPU | Envelopamento de tubulações enterradas | m | 1196 | 1196 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.2.12
[10 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.2.12
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0
6.1 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1
6.1.1 | ELE.002 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (001), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1.1
6.1.2 | ELE.004 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (002), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.1.2
6.1.3 | ELE.005 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (003), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.1.3
6.1.4 | ELE.006 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (004), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.1.4
6.1.5 | ELE.003 | CPU | Quadro elétrico de distribuição com 2 módulos, contendo 1 (um) minidisjuntor bipolar 20 A, conforme especificações no memorial | un | 8 | 8 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.1.5
6.1.6 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 66 | 66 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.1.6
6.1.7 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m2 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.1.7
6.1.8 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.1.8
6.1.9 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.1.9
[9 empty] | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.1.10
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2
6.2.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 345 | 345 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2.1
6.2.2 | ELE.001 | CPU | Luminária à LED para balizamento (rota de fuga), face única ou dupla, conforme especificações no memorial e legenda do projeto | un | 21 | 21 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.2.2
6.2.3 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 128 | 128 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.2.3
[9 empty] | E | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.2.4
6.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3
6.3.1 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1422 | 1422 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.3.1
6.3.2 | 39.29.112 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 160 | 160 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.3.2
6.3.3 | 39.29.113 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 80 | 80 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.3.3
6.3.4 | 39.29.114 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 80 | 80 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.3.4
6.3.5 | 39.26.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1747 | 1747 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.3.5
6.3.6 | 39.26.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1544 | 1544 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.3.6
6.3.7 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | m | 474 | 474 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6.3.7
6.3.8 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | m | 80 | 80 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.3.8
6.3.9 | 38.04.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 100 | 100 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6.3.9
6.3.10 | 38.04.100 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 60 | 60 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.3.10
6.3.11 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 213 | 213 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6.3.11
6.3.12 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 408 | 408 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6.3.12
6.3.13 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 20 | 20 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6.3.13
6.3.14 | 97891 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 37 | 37 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6.3.14
6.3.15 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 566 | 566 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.3.15
6.3.16 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | cj | 6 | 6 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6.3.16
6.3.17 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | cj | 2 | 2 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6.3.17
6.3.18 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 207 | 207 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6.3.18
[9 empty] | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6.3.19
6.4 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4
6.4.1 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 1702 | 1702 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.4.1
6.4.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 510 | 510 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.4.2
6.4.3 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 234 | 234 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.4.3
6.4.4 | 42.05.590 | CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 85 | 85 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.4.4
6.4.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 1099 | 1099 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.4.5
6.4.6 | 42.05.190 | CDHU | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | un | 85 | 85 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6.4.6
6.4.7 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 85 | 85 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6.4.7
6.4.8 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 85 | 85 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6.4.8
6.4.9 | 42.20.230 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 255 | 255 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6.4.9
[10 empty] | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6.4.9
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0
7.1 |  | SISTEMA DE HIDRANTES | [5 empty] | 0 | C | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1
7.1.1 |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 0 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1.1
7.1.1.1 | 46.07.010 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 20 | 20 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.1.1.1
7.1.1.2 | 46.07.030 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.1.1.2
7.1.1.3 | 46.07.060 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 12 | 12 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.1.1.3
7.1.1.4 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 240.35 | 240.35 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.1.1.4
7.1.1.5 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 16 | 16 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.1.1.5
7.1.1.6 | HID.005 | CPU | Fixação de tubulações | m | 292.35 | 292.35 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7.1.1.6
7.1.2 |  | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | D | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1.2
7.1.2.1 | 47.05.420 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.1.2.1
7.1.2.2 | 47.05.430 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 8 | 8 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.1.2.2
7.1.2.3 | 47.05.310 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.1.2.3
7.1.2.4 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7.1.2.4
7.1.2.5 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7.1.2.5
7.1.2.6 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 40 | 40 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7.1.2.6
7.1.2.7 | 47.05.130 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7.1.2.7
7.1.2.8 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7.1.2.8
7.1.2.9 | 47.05.140 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7.1.2.9
7.1.3 |  | HIDRANTES | [5 empty] | 0 | D | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.1.3
7.1.3.1 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 49 | 49 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.1.3.1
7.1.3.2 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 49 | 49 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7.1.3.2
7.1.3.3 | 50.01.060 | CDHU | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 7 | 7 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.1.3.3
7.1.3.4 | 50.01.160 | CDHU | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 49 | 49 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7.1.3.4
7.1.3.5 | 50.01.200 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 49 | 49 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7.1.3.5
7.1.3.6 | 50.01.080 | CDHU | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 1470 | 1470 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7.1.3.6
7.1.3.7 | 50.01.220 | CDHU | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 49 | 49 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7.1.3.7
7.1.3.8 | 50.01.340 | CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7.1.3.8
7.2 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | C | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2
7.2.1 | 50.20.110 | CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 380 | 380 |  | 0 | E | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.2.1
7.2.2 | 50.20.120 | CDHU | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 174 | 174 |  | 0 | E | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.2.2
7.2.3 | 50.20.130 | CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 366 | 366 |  | 0 | E | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.2.3
7.2.4 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7.2.4
7.2.5 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 22 | 22 |  | 0 | E | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7.2.5
7.2.6 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 11 | 11 |  | 0 | E | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7.2.6
7.3 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | C | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.3
7.3.1 | HID.001 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2,6 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=25mca]. | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.3.1
7.3.2 | HID.002 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=35mca]. | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7.3.2
7.3.3 | HID.001B | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3,4 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=30mca]. | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.3.3
7.3.4 | HID.002B | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=40mca]. | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7.3.4
7.3.5 | HID.004 | CPU | Teste hidrostático do sistema de hidrantes | un | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7.3.5
[9 empty] | E | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7.3.6
8.0 | PINTURA | [6 empty] | 0 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0
8.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 9563.9 | 9563.9 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 10279.9 | 10279.9 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2
8.3 | 17.20.140 | CDHU | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | M2 | 274.9 | 274.9 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.3
8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 785.83 | 785.8285 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.4
8.5 | 97.03.010 | CDHU | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 26 | 26 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5
[10 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0
9.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 10538 | 10538 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1
9.2 | CIV.101 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (100x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 40 | 40 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2
9.3 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 270 | 270 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.3
9.4 | CIV.102 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x100mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 20 | 20 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.4
9.5 | CIV.104 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x120mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.5
9.6 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 294 | 294 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.6
9.7 | CIV.105 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (500x375mm), com indicação de risco de explosão. | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.7
[10 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.7
10.0 | PROJETO AS BUILT | [6 empty] | 0 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0
10.1 | CIV.001A | CPU | Projeto "as built" de prevenção e combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 84 | 84 |  | 0 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1
[9 empty] | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | [6 empty] | 0 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0
11.1 | CIV.200A19 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1
11.2 | CIV.200B19 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.2
11.3 | CIV.200C19 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.3
11.4 | CIV.200D19 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.4
11.5 | CIV.200E19 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5
11.6 | CIV.200F19 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.6
11.7 | CIV.200H19 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.7
11.8 | CIV.200I19 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.8
11.9 | CIV.200J19 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.9
[10 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.9
[7 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.10
[9 empty] | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.11
[7 empty] | TOTAL GERAL COM BDI | 0