## Resumo
Planilha Resumo
Objeto: |  | Reforma da cobertura do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermínio de Moraes
local: |  | Praça Antônio Aleixo Mafra, 34 - São Miguel Paulista - São Paulo/SP
0
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, transporte e retirada com reaproveitamento | 0
| 4.0 | Cobertura e estruturas | 0
| 5.0 | Revestimentos e pintura | 0
| 6.0 | Instalações elétricas | 0
| 7.0 | Instalações hidráulicas e águas pluviais | 0
| 8.0 | Limpeza e arremate | 0
| TOTAL |  | 0
| BDI | 0% | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## Planilha
Planilha Analítica
OBRA: |  | Reforma da cobertura do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermínio de Moraes
LOCAL: |  | Praça Antônio Aleixo Mafra, 34 - São Miguel Paulista - São Paulo/SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 |  | 0
1.2 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 2 |  | 0
1.3 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 2 |  | 0
1.4 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 2 |  | 0
1.5 | COMPOSIÇÃO | As Built+ DATA BOOK | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
2.1 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 |  | 0
2.2 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 |  | 0
2.3 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 |  | 0
2.4 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 2718.2 |  | 0
2.5 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M2 | 100 |  | 0
2.6 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 80 |  | 0
2.7 | 02.03.200 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | M2MES | 339.78 |  | 0
2.8 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 358 |  | 0
2.9 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 716 |  | 0
2.10 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 10 |  | 0
2.11 | COMPOSIÇÃO | Administração Local, mobilização e desmobilização | cj | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, transporte e retirada com reaproveitamento |  |  |  | 0
3.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 10.32 |  | 0
3.2 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 236.01 |  | 0
3.3 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | M2 | 103.19 |  | 0
3.4 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | M2 | 444.2 |  | 0
3.5 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 977.76 |  | 0
3.6 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 423.95 |  | 0
3.7 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 8449.7 |  | 0
3.8 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 69.9345 |  | 0
3.9 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | M3 | 35.4015 |  | 0
3.10 | 55.10.030 | Locação de duto coletor de entulho | MXMES | 60 |  | 0
3.11 | COMPOSIÇÃO | Demolição e retirada de elétrica da cobertura e forro (luminárias, lâmpadas, SPDA, eletrodutos, etc) | cj | 1 |  | 0
4.0 |  | Cobertura e estruturas |  |  |  | 0
4.1 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 2388.02 |  | 0
4.2 | 15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | M2 | 260 |  | 0
4.3 | 15.01.130 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m | M2 | 280 |  | 0
4.4 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 12792.6 |  | 0
4.5 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M2 | 795.25 |  | 0
4.6 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 395 |  | 0
4.7 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 100 |  | 0
4.8 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | M | 10 |  | 0
4.9 | 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | M2 | 660 |  | 0
4.10 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 480 |  | 0
4.11 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 103.19 |  | 0
4.12 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 103.19 |  | 0
4.13 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 10.32 |  | 0
4.14 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 525 |  | 0
4.15 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | M2 | 225 |  | 0
4.16 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 424.97 |  | 0
4.17 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 165 |  | 0
5.0 |  | Revestimentos e pintura |  |  |  | 0
5.1 | 33.01.060 | Imunizante para madeira | M2 | 108 |  | 0
5.2 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 200 |  | 0
5.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 200 |  | 0
5.4 | 17.20.020 | Massa raspada | M2 | 100 |  | 0
5.5 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 1500 |  | 0
5.6 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 525 |  | 0
5.7 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 1300 |  | 0
5.8 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 525 |  | 0
5.9 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 1300 |  | 0
6.0 |  | Instalações elétricas |  |  |  | 0
6.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0
6.2 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 6 |  | 0
6.3 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 100 |  | 0
6.4 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 100 |  | 0
6.5 | 38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 150 |  | 0
6.6 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 185 |  | 0
6.7 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 2900 |  | 0
6.8 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 340 |  | 0
6.9 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 150 |  | 0
6.10 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 600 |  | 0
6.11 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 10 |  | 0
6.12 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 10 |  | 0
6.13 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 50 |  | 0
6.14 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 100 |  | 0
6.15 | 41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 179 |  | 0
6.16 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | UN | 12 |  | 0
6.17 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 300 |  | 0
6.18 | 42.02.010 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | UN | 300 |  | 0
6.19 | 42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | UN | 12 |  | 0
6.20 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UN | 3 |  | 0
6.21 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | UN | 3 |  | 0
6.22 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | UN | 3 |  | 0
6.23 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | UN | 3 |  | 0
6.24 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 9 |  | 0
6.25 | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | UN | 3 |  | 0
6.26 | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UN | 30 |  | 0
6.27 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 20 |  | 0
6.28 | 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | UN | 20 |  | 0
6.29 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 20 |  | 0
6.30 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 1 |  | 0
6.31 | 42.05.390 | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | UN | 100 |  | 0
6.32 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 250 |  | 0
6.33 | 42.05.542 | Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm | M | 45 |  | 0
6.34 | 42.05.650 | Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento | M2 | 15 |  | 0
6.35 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | UN | 300 |  | 0
6.36 | 42.20.300 | Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 | UN | 250 |  | 0
7.0 |  | Instalações hidráulicas e águas pluviais |  |  |  | 0
7.1 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 90 |  | 0
7.2 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 60 |  | 0
7.3 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 90 |  | 0
7.4 | 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | UN | 15 |  | 0
7.5 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | M | 60 |  | 0
8.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0
8.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1197.01 |  | 0
8.2 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 3.5 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## Cronograma
Cronograma Físico - Financeiro
Objeto: | Reforma da cobertura do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermínio de Moraes
Local: | Praça Antônio Aleixo Mafra, 34 - São Miguel Paulista - São Paulo/SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0
3.0 | Demolição, transporte e retirada com reaproveitamento | 0 | 90% | 10%
|  |  | 0 | 0
4.0 | Cobertura e estruturas | 0 | 30% | 70%
|  |  | 0 | 0
5.0 | Revestimentos e pintura | 0 |  | 100%
|  |  | 0 | 0
6.0 | Instalações elétricas | 0 | 10% | 90%
|  |  | 0 | 0
7.0 | Instalações hidráulicas e águas pluviais | 0 | 30% | 70%
|  |  | 0 | 0
8.0 | Limpeza e arremate | 0 |  | 100%
|  |  | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0
BDI da Obra - 0% |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0