## Planilha
Modelo - Planilha analítica
Objeto: |  | Reforma das áreas de psiquiatria, pediatria, central de material esterilizado, cobertura da área de visitantes, limpeza, reforma do passeio e muro do antigo Arquivo do Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho
Local: |  | Rua Prudente de Moraes, 257 - Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos - SP
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 7 |  | 0
1.2 | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 7 |  | 0
1.3 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | 4 |  | 0
1.4 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 15 |  | 0
1.5 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 65 |  | 0
1.6 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 18 |  | 0
1.7 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 18 |  | 0
1.8 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 25 |  | 0
1.9 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | un | 25 |  | 0
1.10 | 01.17.171 | Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1 | un | 20 |  | 0
1.11 | Com001 | Projeto ASBUILT/Data book | cj | 1 |  | 0
1.12 | Com002 | Atestados, Aprovações Legais, Comissionamento, Certificação e Obtenção do AVCB | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 108.4 |  | 0
2.2 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 132 |  | 0
2.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0
2.4 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 176 |  | 0
2.5 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 48 |  | 0
2.6 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 224 |  | 0
2.7 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 24 |  | 0
2.8 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 636 |  | 0
2.9 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 80 |  | 0
2.10 | TCU | Adm local, mobilização e desmobilização | cj | 1 |  | 0
3.0 |  | Retiradas, Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 6.72 |  | 0
3.2 | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 1112.98 |  | 0
3.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 116.802 |  | 0
3.4 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 100 |  | 0
3.5 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 100 |  | 0
3.6 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 1190.48 |  | 0
3.7 | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | 12 |  | 0
3.8 | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 3134.23 |  | 0
3.9 | 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 255.36 |  | 0
3.10 | 04.01.090 | Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo | m | 35 |  | 0
3.11 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 50 |  | 0
3.12 | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 100 |  | 0
3.13 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 368.09 |  | 0
3.14 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 4210.8 |  | 0
3.15 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 476.97 |  | 0
3.16 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 217.9 |  | 0
3.17 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 137.88 |  | 0
3.18 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 120 |  | 0
3.19 | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 20 |  | 0
3.20 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 12 |  | 0
3.21 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 10.5 |  | 0
3.22 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 30 |  | 0
3.23 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 30 |  | 0
3.24 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 30 |  | 0
3.25 | 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | 3 |  | 0
3.26 | 04.13.060 | Retirada de isolamento térmico com material em panos | m² | 120 |  | 0
3.27 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 97 |  | 0
3.28 | 04.17.080 | Remoção de barramento de cobre | m | 1.2 |  | 0
3.29 | 04.17.100 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | un | 20 |  | 0
3.30 | 04.18.120 | Remoção de caixa estampada | un | 60 |  | 0
3.31 | 04.18.340 | Remoção de condulete | un | 80 |  | 0
3.32 | 04.18.360 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 80 |  | 0
3.33 | 04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | m | 120 |  | 0
3.34 | 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 90 |  | 0
3.35 | 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | m | 100 |  | 0
3.36 | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | un | 60 |  | 0
3.37 | 04.19.080 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem | m² | 18 |  | 0
3.38 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 110 |  | 0
3.39 | 04.20.020 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | un | 40 |  | 0
3.40 | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | un | 150 |  | 0
3.41 | 04.21.280 | Remoção de soquete | un | 150 |  | 0
3.42 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 120 |  | 0
3.43 | 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | m | 15 |  | 0
3.44 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 250 |  | 0
3.45 | 04.35.050 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | un | 4 |  | 0
3.46 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 242.944 |  | 0
3.47 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 98.18 |  | 0
3.48 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 194 |  | 0
3.49 | 55.10.030 | Locação de duto coletor de entulho | mxmês | 192 |  | 0
3.50 | Cot15 | Remoção, desinstalação e transporte de equipamentos (autoclaves, secadores, termodesinfectoras) até local de armazenamento (na própria unidade/complexo hospitalar) por empresas autorizadas pela fabricante. | cj | 1 |  | 0
3.51 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 101.45 |  | 0
3.52 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 9.1305 |  | 0
3.53 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 76 |  | 0
3.54 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 45 |  | 0
3.55 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 40.3 |  | 0
4.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 659.41 |  | 0
4.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 150 |  | 0
4.3 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 95 |  | 0
4.4 | 14.30.843 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 121.49 |  | 0
4.5 | 14.30.843 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 6.82 |  | 0
5.0 |  | Estruturas de concreto e fundação |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5.07 |  | 0
5.2 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 101.45 |  | 0
5.3 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 6.09 |  | 0
5.4 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 46.54 |  | 0
5.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 6.09 |  | 0
5.6 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 46.54 |  | 0
5.7 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 4654 |  | 0
5.8 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 465.4 |  | 0
5.9 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 36 |  | 0
5.10 | 08.05.220 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | m² | 163.84 |  | 0
5.11 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 507.25 |  | 0
5.12 | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 66 |  | 0
5.13 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 359.28 |  | 0
6.0 |  | Estrutura metálica e telhamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5256.8 |  | 0
6.2 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 1884.5 |  | 0
6.3 | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 115 |  | 0
6.4 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 22 |  | 0
6.5 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 108.88 |  | 0
6.6 | 25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 7.89 |  | 0
6.7 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 61.14 |  | 0
7.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 26.921 |  | 0
7.2 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 538.42 |  | 0
7.3 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 402.5 |  | 0
7.4 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1250.09 |  | 0
7.5 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 1250.09 |  | 0
7.6 | 17.02.220 | Reboco | m² | 841.71 |  | 0
7.7 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 167.75 |  | 0
7.8 | 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 176.57 |  | 0
7.9 | 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 433.85 |  | 0
7.10 | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 433.85 |  | 0
7.11 | 21.10.050 | Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm | m | 697.71 |  | 0
7.12 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 130 |  | 0
7.13 | 17.03.330 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm | m | 121.46 |  | 0
7.14 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 878.5 |  | 0
7.15 | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 878.5 |  | 0
7.16 | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 155.43 |  | 0
7.17 | 18.08.120 | Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 148.97 |  | 0
7.18 | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 485 |  | 0
7.19 | 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 467.41 |  | 0
8.0 |  | Forro |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 1071.96 |  | 0
8.2 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 143.09 |  | 0
9.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 36.22 |  | 0
9.2 | 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 0.16 |  | 0
9.3 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 111.13 |  | 0
9.4 | 26.01.348 | Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III | m² | 159.97 |  | 0
9.5 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 36.3 |  | 0
9.6 | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 70.64 |  | 0
9.7 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 24 |  | 0
9.8 | 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | m² | 1.25 |  | 0
9.9 | 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | un | 2 |  | 0
9.10 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 14 |  | 0
9.11 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 27 |  | 0
9.12 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | un | 14 |  | 0
9.13 | Com012 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 160 x 210 cm (2 folhas) | un | 2 |  | 0
9.14 | Com020 | Porta com balcão, em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 4 |  | 0
9.15 | Com021 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 50 x 210 cm | un | 3 |  | 0
9.16 | 24.01.270 | Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço, com subdivisões para vidro laminado 3 mm, sob medida | m² | 0.98 |  | 0
9.17 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 0.98 |  | 0
9.18 | 25.02.060 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 3 |  | 0
9.19 | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 11.22 |  | 0
9.20 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 2.8 |  | 0
9.21 | 27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | m | 290.69 |  | 0
9.22 | 28.01.180 | Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m | un | 61 |  | 0
9.23 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 57 |  | 0
9.24 | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | cj | 2 |  | 0
9.25 | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 2 |  | 0
9.26 | 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | un | 70 |  | 0
9.27 | Com004 | Faixa em chapa para revestimento e proteção de portas - 40 x 80 cm | un | 11 |  | 0
9.28 | Com005 | Prendedor magnético de porta com amortecedor. Ref Fea ferragens 313 | cj | 11 |  | 0
9.29 | Com018 | Barra de proteção de rodapé em aço inox 2 polegadas | m | 20.95 |  | 0
10.0 |  | Impermeabilização, proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 32.16.040 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | m² | 538.42 |  | 0
11.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 3134.23 |  | 0
11.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 3134.23 |  | 0
11.3 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 261.01 |  | 0
11.4 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 261.01 |  | 0
11.5 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 147.51 |  | 0
11.6 | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 638.1 |  | 0
11.7 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 7141.3 |  | 0
12.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 9 |  | 0
12.2 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 9 |  | 0
12.3 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 4 |  | 0
12.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 32.2 |  | 0
12.5 | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 6 |  | 0
12.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 60 |  | 0
12.7 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 40 |  | 0
12.8 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 20 |  | 0
12.9 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 7 |  | 0
12.10 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 12 |  | 0
12.11 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 3 |  | 0
12.12 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7 |  | 0
12.13 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 26 |  | 0
12.14 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 4 |  | 0
12.15 | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 9 |  | 0
12.16 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 51 |  | 0
12.17 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 7 |  | 0
12.18 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 9 |  | 0
12.19 | 37.20.190 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv | un | 1 |  | 0
12.20 | 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 8 |  | 0
12.21 | 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 4 |  | 0
12.22 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 18 |  | 0
12.23 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 9 |  | 0
12.24 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 120 |  | 0
12.25 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 795 |  | 0
12.26 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 405 |  | 0
12.27 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 195 |  | 0
12.28 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 185 |  | 0
12.29 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 105 |  | 0
12.30 | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 20 |  | 0
12.31 | 38.04.160 | Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 20 |  | 0
12.32 | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 300 |  | 0
12.33 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60 |  | 0
12.34 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 90 |  | 0
12.35 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 5612 |  | 0
12.36 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 9600 |  | 0
12.37 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 5000 |  | 0
12.38 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 200 |  | 0
12.39 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 200 |  | 0
12.40 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 36 |  | 0
12.41 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 30 |  | 0
12.42 | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 120 |  | 0
12.43 | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 75 |  | 0
12.44 | 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 60 |  | 0
12.45 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 120 |  | 0
12.46 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 660 |  | 0
12.47 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 840 |  | 0
12.48 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 990 |  | 0
12.49 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 375 |  | 0
12.50 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 |  | 0
12.51 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 900 |  | 0
12.52 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 850 |  | 0
12.53 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 400 |  | 0
12.54 | 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | un | 10 |  | 0
12.55 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 15 |  | 0
12.56 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 20 |  | 0
12.57 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 80 |  | 0
12.58 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 30 |  | 0
12.59 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 30 |  | 0
12.60 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 50 |  | 0
12.61 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 80 |  | 0
12.62 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 30 |  | 0
12.63 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 4 |  | 0
12.64 | 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 8 |  | 0
12.65 | 40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | un | 3 |  | 0
12.66 | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 10 |  | 0
12.67 | 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | un | 6 |  | 0
12.68 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 7 |  | 0
12.69 | 40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | un | 9 |  | 0
12.70 | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | un | 6 |  | 0
12.71 | 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | un | 3 |  | 0
12.72 | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | un | 6 |  | 0
12.73 | 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 3 |  | 0
12.74 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 13 |  | 0
12.75 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 13 |  | 0
12.76 | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | un | 30 |  | 0
12.77 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 420 |  | 0
12.78 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 40 |  | 0
12.79 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W | un | 40 |  | 0
12.80 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 40 |  | 0
12.81 | 41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 50 |  | 0
12.82 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 182 |  | 0
12.83 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1000 lm, potência de 9 a 10 W | un | 167 |  | 0
12.84 | 50.05.060 | Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W | un | 2 |  | 0
12.85 | 50.05.080 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | un | 32 |  | 0
12.86 | 39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 9000 |  | 0
12.87 | 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 4000 |  | 0
12.88 | 50.05.021 | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | un | 50 |  | 0
12.89 | 50.05.022 | Destravador magnético (Eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | un | 50 |  | 0
12.90 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 78 |  | 0
12.91 | 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | un | 46 |  | 0
12.92 | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 97 |  | 0
12.93 | 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 20 |  | 0
12.94 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 823 |  | 0
12.95 | 50.05.440 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | un | 6 |  | 0
12.96 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 78 |  | 0
12.97 | 50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual | un | 12 |  | 0
12.98 | 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | un | 98 |  | 0
12.99 | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | un | 5 |  | 0
13.0 |  | SPDA - Sistema de proteção contra descarga atmosférica |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 42.05.340 | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | m | 60 |  | 0
13.2 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 20 |  | 0
13.3 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 20 |  | 0
13.4 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 20 |  | 0
13.5 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 |  | 0
13.6 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 20 |  | 0
13.7 | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 2 |  | 0
13.8 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 2 |  | 0
13.9 | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 2 |  | 0
13.10 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 100 |  | 0
13.11 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 20 |  | 0
13.12 | 41.06.100 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V | un | 20 |  | 0
13.13 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 |  | 0
13.14 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 2 |  | 0
13.15 | 42.05.220 | Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,50 m x 3/4´ | un | 2 |  | 0
13.16 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 2 |  | 0
14.0 |  | Gases Medicinais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 360 |  | 0
14.2 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 180 |  | 0
14.3 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 180 |  | 0
14.4 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 180 |  | 0
14.5 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 150 |  | 0
14.6 | 46.10.070 | Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | m | 90 |  | 0
14.7 | 47.05.340 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 60 |  | 0
14.8 | 47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 60 |  | 0
14.9 | 47.05.360 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 60 |  | 0
14.10 | 47.05.370 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 60 |  | 0
14.11 | 47.05.390 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | un | 56 |  | 0
14.12 | Com009 | Régua cabeceira, conforme projeto gases, com chamada de enfermagem. Ref. OxiChama | un | 31 |  | 0
15.0 |  | Paisagismo e cenografia |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | un | 9 |  | 0
15.2 | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 1 |  | 0
15.3 | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1 |  | 0
15.4 | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 1 |  | 0
15.5 | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 2 |  | 0
15.6 | 35.01.160 | Tabela completa com suporte e rede para basquete | un | 2 |  | 0
15.7 | Cot12 | Cenografia conforme memorial e projeto. Resumo: 72 tapetes alfanuméricos em EVA de cerca de 32cm x 32c, 02 árvores cenográficas, 959m2 de adesivo laminados com desenhos diversos a definir, 3 conjunto de mesas com 4 cadeiras infanto-juvenis coloridas, 1 conjunto de mesa com 2 cadeiras infantis coloridas, corredor patamar com saída em psicina de bolinha. | cj | 1 |  | 0
16.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 300 |  | 0
16.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 200 |  | 0
16.3 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
16.4 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 150 |  | 0
16.5 | 46.01.080 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 100 |  | 0
16.6 | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 100 |  | 0
16.7 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0
16.8 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0
16.9 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 60 |  | 0
16.10 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 11 |  | 0
16.11 | 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | un | 11 |  | 0
16.12 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 17 |  | 0
16.13 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 2 |  | 0
16.14 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 14 |  | 0
16.15 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 13 |  | 0
16.16 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 7 |  | 0
16.17 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 10 |  | 0
16.18 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 30 |  | 0
16.19 | 44.03.500 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un | 6 |  | 0
16.20 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 7 |  | 0
16.21 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 6 |  | 0
16.22 | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 6 |  | 0
16.23 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 8 |  | 0
16.24 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 37 |  | 0
16.25 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 12 |  | 0
16.26 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 36 |  | 0
16.27 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 12 |  | 0
16.28 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 36 |  | 0
16.29 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 100 |  | 0
16.30 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 2 |  | 0
16.31 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 7 |  | 0
16.32 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 28 |  | 0
16.33 | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 52 |  | 0
16.34 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 8 |  | 0
16.35 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 10 |  | 0
16.36 | 49.06.560 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | m | 5.5 |  | 0
16.37 | 44.03.500 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un | 2 |  | 0
16.38 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 7.64 |  | 0
16.39 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 13.09 |  | 0
16.40 | 44.02.300 | Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas | m² | 58.14 |  | 0
16.41 | Com013 | Bacia em aço inox anti vandalismo | un | 5 |  | 0
16.42 | 47.05.070 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | un | 6 |  | 0
16.43 | 46.08.080 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | m | 250 |  | 0
16.44 | 46.08.040 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões | m | 200 |  | 0
16.45 | 46.08.020 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões | m | 200 |  | 0
16.46 | 46.08.010 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 220 |  | 0
16.47 | 50.02.020 | Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C | un | 300 |  | 0
16.48 | 50.02.050 | Alarme hidráulico tipo gongo | un | 4 |  | 0
16.49 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 100 |  | 0
16.50 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 150 |  | 0
16.51 | 46.10.210 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 200 |  | 0
16.52 | 46.10.220 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 150 |  | 0
16.53 | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | m | 150 |  | 0
16.54 | 32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | m | 200 |  | 0
16.55 | Com017 | Expurgo hospitalar em aço inox 70 x 55 - ref. Hidronox | un | 1 |  | 0
17.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 2324.3 |  | 0
18.0 |  | Conforto mecânico |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 171.51 |  | 0
18.2 | Com010 | Climatizador de ar tipo SPLITÃO HORIZONTAL - condensador remoto com descarga horizontal - 120.000 BTU/h - Completo conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico | cj | 2 |  | 0
18.3 | Com011 | Climatizador de ar tipo Self Contained - condensador remoto com descarga horizontal - 120.000 BTU/h - Completo | un | 2 |  | 0
18.4 | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 1 |  | 0
18.5 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 16 |  | 0
18.6 | 61.14.070 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 1 |  | 0
18.7 | 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1 |  | 0
18.8 | 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2 |  | 0
18.9 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 7300 |  | 0
18.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 1250 |  | 0
18.11 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 1250 |  | 0
18.12 | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 10cm (4") | m | 28 |  | 0
18.13 | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 15cm (6") | m | 80 |  | 0
18.14 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8") | m | 56 |  | 0
18.15 | 46.10.220 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0
18.16 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 200 |  | 0
18.17 | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 30 |  | 0
18.18 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 30 |  | 0
18.19 | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 75 |  | 0
18.20 | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 75 |  | 0
18.21 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 245 |  | 0
18.22 | 32.11.320 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 245 |  | 0
18.23 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 2 |  | 0
18.24 | 61.15.181 | Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas | un | 2 |  | 0
18.25 | 61.15.196 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica | un | 2 |  | 0
18.26 | 61.15.201 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais | un | 2 |  | 0
18.27 | 61.15.191 | Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica | un | 2 |  | 0
18.28 | 61.15.030 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 2 |  | 0
18.29 | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | un | 2 |  | 0
18.30 | 61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | un | 2 |  | 0
18.31 | 61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | un | 2 |  | 0
18.32 | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | un | 2 |  | 0
18.33 | 61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | un | 2 |  | 0
18.34 | 61.15.130 | Chave de fluxo para ar | un | 2 |  | 0
18.35 | 61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | un | 2 |  | 0
18.36 | 61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios | un | 2 |  | 0
18.37 | 61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | m² | 2 |  | 0
18.38 | 61.10.565 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m² | 2 |  | 0
18.39 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | un | 30 |  | 0
18.40 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | m² | 4 |  | 0
18.41 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 6 |  | 0
18.42 | 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 4 |  | 0
18.43 | 61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 4 |  | 0
18.44 | 61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 4 |  | 0
18.45 | 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | m² | 4 |  | 0
18.46 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 4 |  | 0
18.47 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | m² | 4 |  | 0
18.48 | 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | m² | 2 |  | 0
18.49 | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m² | 4 |  | 0
18.50 | 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | m² | 4 |  | 0
18.51 | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | m² | 4 |  | 0
18.52 | 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | m² | 2 |  | 0
18.53 | 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 4 |  | 0
18.54 | 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 4 |  | 0
18.55 | 61.10.583 | Veneziana com tela, tamanho 38,5x33 cm | un | 1 |  | 0
18.56 | 61.10.584 | Veneziana com tela, tamanho 78,5x33 cm | un | 1 |  | 0
18.57 | 61.20.092 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m | cj | 2 |  | 0
18.58 | 61.10.001 | Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR | un | 2 |  | 0
18.59 | Com016 | Desmontagem de chiller, transporte até depósito do fundo de solidariedade. | cj | 2 |  | 0
18.60 | Cot16 | Instalação de autoclaves, secadoras, termodesinfectoras e acessórios por empresas autorizadas pela fabricante. | cj | 1 |  | 0
19.0 |  | Cercas e fechamentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 | 34.05.170 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 112 |  | 0
19.2 | 34.05.370 | Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas | m | 2 |  | 0
TOTAL obra | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI obra |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## Resumo
Modelo - Planilha resumo
Objeto: |  | Reforma das áreas de psiquiatria, pediatria, central de material esterilizado, cobertura da área de visitantes, limpeza, reforma do passeio e muro do antigo Arquivo do Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho
Local: |  | Rua Prudente de Moraes, 257 - Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos - SP
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Retiradas, Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 5.0 | Estruturas de concreto e fundação | 0
| 6.0 | Estrutura metálica e telhamento | 0
| 7.0 | Revestimentos | 0
| 8.0 | Forro | 0
| 9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros | 0
| 10.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0
| 11.0 | Pintura | 0
| 12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 13.0 | SPDA - Sistema de proteção contra descarga atmosférica | 0
| 14.0 | Gases Medicinais | 0
| 15.0 | Paisagismo e cenografia | 0
| 16.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 17.0 | Limpeza e arremate | 0
| 18.0 | Conforto mecânico | 0
| 19.0 | Cercas e fechamentos | 0
| TOTAL obra |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 0

## Cronograma
Modelo - Cronograma Físico - Financeiro
Objeto: | Reforma das áreas de psiquiatria, pediatria, central de material esterilizado, cobertura da área de visitantes, limpeza, reforma do passeio e muro do antigo Arquivo do Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho
Local: | Rua Prudente de Moraes, 257 - Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos - SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Retiradas, Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | Mês 1: 30%; Mês 2: 40%; Mês 3: 20%; Mês 4: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 20%; Mês 5: 10%; Mês 6: 10%; Mês 7: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Estruturas de concreto e fundação | 0 | Mês 3: 5%; Mês 4: 40%; Mês 5: 40%; Mês 6: 10%; Mês 7: 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Estrutura metálica e telhamento | 0 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Revestimentos | 0 | Mês 5: 20%; Mês 6: 60%; Mês 7: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Forro | 0 | Mês 6: 10%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 15%; Mês 11: 15%; Mês 12: 15% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros | 0 | Mês 5: 20%; Mês 6: 20%; Mês 7: 20%; Mês 8: 20%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0 | Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 15%; Mês 11: 15%; Mês 12: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Pintura | 0 |  |  |  |  | 25% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 | Mês 5: 30%; Mês 6: 50%; Mês 7: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | SPDA - Sistema de proteção contra descarga atmosférica | 0 | Mês 8: 25%; Mês 9: 25%; Mês 10: 25%; Mês 11: 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | Gases Medicinais | 0 | Mês 12: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | Paisagismo e cenografia | 0 | Mês 8: 25%; Mês 9: 25%; Mês 10: 25%; Mês 11: 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | Instalações Hidráulicas | 0 | Mês 11: 30%; Mês 12: 70% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | Limpeza e arremate | 0 | Mês 6: 10%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 15%; Mês 11: 15%; Mês 12: 15% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | Conforto mecânico | 0 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | Cercas e fechamentos | 0 | Mês 2: 7%; Mês 10: 93% | 100%
|  |  | Mês 2: 0; Mês 10: 0 | 0
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
Modelo - Composição do BDI
Objeto: | Reforma das áreas de psiquiatria, pediatria, central de material esterilizado, cobertura da área de visitantes, limpeza, reforma do passeio e muro do antigo Arquivo do Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho |  |  |  | Valores para construção de Edifícios
Local: | Rua Prudente de Moraes, 257 - Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos - SP |  |  |  | 1o quartil | Médio | 3o quartil
| Administração central | AC |  | AC | 3% | 4% | 5.5%
| Riscos | R |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
| Seguros + Garantia | S+G |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
| Despesas financeiras | DF |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| Lucro/remuneração | L |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| Tributos | T | 0%
| ISS |  |  | ISSqn | 2% |  | 5% | Guarulhos - Obra de construção civil: 5%
| PIS |  |  | PIS |  | 0.65%
| COFINS |  |  | COFINS |  | 3%
Fórmula BDI
| BDI Calculado: |  | 0%

## LeisSociais
| Modelo - Composições de Encargos Sociais | Enc. Soc. | 0% | observações internas
Objeto: | Reforma das áreas de psiquiatria, pediatria, central de material esterilizado, cobertura da área de visitantes, limpeza, reforma do passeio e muro do antigo Arquivo do Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho
Local: | Rua Prudente de Moraes, 257 - Vila Correa - Ferraz de Vasconcelos - SP
GRUPO I
1. | INSS
2. | SESI
3. | SENAI
4. | INCRA
5. | Salário Educação
6. | Seguros de Acidentes de Trabalho (alto risco)
7. | FGTS
8. | SECONCI
9. | SEBRAE
| Subtotal | 0%
GRUPO II
1. | Repouso semanal remunerado
2. | Férias, de 30 dias, porém o empregador remunera mais 10 dias
3. | Feriados e dias santificados
4. | Auxílio enfermidade
5. | Acidente de trabalho
6. | Encargos paternidade
| Subtotal | 0%
GRUPO III
1. | 13° Salário
2. | Aviso prévio
3. | Incidência do FGTS sobre 13° salário
4. | Pagamento de 50% para a recisão sem justa causa
| Subtotal | 0%
GRUPO IV
1. | Grupo I sobre Grupo II | 0%
2. | Grupo I sobre Aviso prévio | 0%
| Subtotal | 0%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0%