## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Contratação de serviços para elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia, contemplando Instalações, Fundações e Estrutura, para a Reforma do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa – Guaianases - SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
1 | Levantamentos Cadastrais | 0 | 10%
2 | Elaboração de Estudo Preliminar e Orçamento estimado com Viabilidade Técncia e Financeira | 0 | 25%
3 | Aprovações Legais | 0 | 15%
4 | Elaboração dos Projetos Básicos, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 0 | 50%
TOTAL
Note on F29: INSERIR O VALOR NESTE CAMPO

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de serviços para elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia, contemplando Instalações, Fundações e Estrutura, para a Reforma do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa – Guaianases - SP
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias
1 | Levantamentos Cadastrais | 0 | 100%
0
2 | Elaboração de Estudo Preliminar e Orçamento estimado com Viabilidade Técncia e Financeira | 0 |  | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aprovações Legais | 0 |  |  | 10% | 50% | 30% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elaboração dos Projetos Básicos, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 0 |  |  |  |  | 20% | 40% | 40%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0