## Cronograma
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | PROJETOS BÁSICOS - HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
LOCAL: | RUA DEP. EMILIO CARLOS, 3.000 - SÃO PAULO - SP | [5 empty] | calculadora
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | Serviços Preliminares |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37% | 63% |  |  | 100%
1.1 | Emisão de ART e/ou RRT | 0 | [5 empty] | 2% |  |  |  | 2% | 25
1.2 | Ante Projeto (Plantas e Cortes) |  |  | 0 |  |  |  | 35% | 63% |  |  | 98%
2 | Projetos Legais |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35% | 35% | 30% |  | 100%
2.1 | Projeto e Memorial para aprovação na Vigilância Sanitária | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 10% |  |  | 30% | 15
2.2 | Projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros |  | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 5% |  |  | 20%
2.3 | Protocolos e Acompanhamento |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 30% |  | 50%
3 | Projetos Básicos, Memoriais e Planilha |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40% | 60% | 100%
3.1 | Projetos Básicos (Plantas, Cortes e Detalhes) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35% | 45% | 80% | 60
3.2 | Memoriais Descritivos |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.5% | 5.5% | 8%
3.3 | Planilha orçamentária (composições, memorias de cálculo, cronograma físico financeiro, planilha resumo, ART/RRT) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.5% | 9.5% | 12%
TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | PROJETOS BÁSICOS - HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
LOCAL: | RUA EMÍLIO CARLOS,3000 - SÃO PAULO - SP
Fonte de Preços: Pesquisa de mercado - Abril/2019
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
1 | Ante Projeto | 0 | 25%
2 | Projetos Legais | 0 | 15%
3 | Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Planilha | 0 | 60%
TOTAL